## Data
Resources
R1 | R2 | R3 | R4
12 | 13 | 4 | 12
Tasks
Task_Num | Task_Name | Duration | Resource | Load | Successors |  |  | Predecessors
1 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
2 | B | 8 | R1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 1
3 | C | 4 | R1 | 10 | 7 | 8 | 13 | 1
4 | D | 6 | R4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1
5 | E | 3 | R1 | 3 | 20 |  |  | 4
6 | F | 8 | R4 | 8 | 30 |  |  | 2
7 | G | 5 | R1 | 4 | 27 |  |  | 3
8 | H | 9 | R2 | 1 | 12 | 19 | 27 | 3
9 | I | 2 | R1 | 6 | 14 |  |  | 4
10 | J | 7 | R4 | 1 | 16 | 25 |  | 4
11 | K | 9 | R2 | 5 | 20 | 26 |  | 2
12 | L | 2 | R2 | 7 | 14 |  |  | 8
13 | M | 6 | R1 | 4 | 17 | 18 |  | 3
14 | N | 3 | R2 | 8 | 17 |  |  | 9 | 12
15 | O | 9 | R1 | 3 | 25 |  |  | 2
16 | P | 10 | R4 | 5 | 21 | 22 |  | 10
17 | Q | 6 | R4 | 8 | 22 |  |  | 13 | 14
18 | R | 5 | R4 | 7 | 20 | 22 |  | 13
19 | S | 3 | R2 | 1 | 24 | 29 |  | 8
20 | T | 7 | R2 | 10 | 23 | 25 |  | 5 | 11 | 18
21 | U | 2 | R4 | 6 | 28 |  |  | 16
22 | V | 7 | R1 | 2 | 23 |  |  | 16 | 17 | 18
23 | W | 2 | R1 | 3 | 24 |  |  | 20 | 22
24 | X | 3 | R2 | 9 | 30 |  |  | 19 | 23
25 | Y | 3 | R1 | 4 | 30 |  |  | 10 | 15 | 20
26 | Z | 7 | R3 | 4 | 31 |  |  | 11
27 | AA | 8 | R4 | 7 | 28 |  |  | 7 | 8
28 | AB | 3 | R2 | 8 | 31 |  |  | 21 | 27
29 | AC | 7 | R2 | 7 | 32 |  |  | 19
30 | AD | 2 | R2 | 7 | 32 |  |  | 6 | 24 | 25
31 | AE | 2 | R3 | 2 | 32 |  |  | 26 | 28
32 | AF | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | 30 | 31

## No_Constraints
Task | Early Start | Early Finish
1 | 0 | 0
2 | 0 | 8
3 | 0 | 4
4 | 0 | 6
5 | 6 | 9
6 | 8 | 16
7 | 4 | 9
8 | 4 | 13
9 | 6 | 8
10 | 6 | 13
11 | 8 | 17
12 | 13 | 15
13 | 4 | 10
14 | 15 | 18
15 | 8 | 17
16 | 13 | 23
17 | 18 | 24
18 | 10 | 15
19 | 13 | 16
20 | 17 | 24
21 | 23 | 25
22 | 24 | 31
23 | 31 | 33
24 | 33 | 36
25 | 24 | 27
26 | 17 | 24
27 | 13 | 21
28 | 25 | 28
29 | 16 | 23
30 | 36 | 38
31 | 28 | 30
32 | 38 | 38

## Constrained_Data
Resources
R1 | R2 | R3 | R4
12 | 13 | 4 | 12
Tasks
Task_Num | Task_Name | Duration | Resource | Load | Successors |  |  | Predecessors
1 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
2 | B | 8 | R1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 1
3 | C | 4 | R1 | 10 | 7 | 8 | 13 | 1 | 2
4 | D | 6 | R4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1
5 | E | 3 | R1 | 3 | 20 |  |  | 4 | 2 | 3
6 | F | 8 | R4 | 8 | 30 |  |  | 2
7 | G | 5 | R1 | 4 | 27 |  |  | 3
8 | H | 9 | R2 | 1 | 12 | 19 | 27 | 3
9 | I | 2 | R1 | 6 | 14 |  |  | 4
10 | J | 7 | R4 | 1 | 16 | 25 |  | 4
11 | K | 9 | R2 | 5 | 20 | 26 |  | 2
12 | L | 2 | R2 | 7 | 14 |  |  | 8
13 | M | 6 | R1 | 4 | 17 | 18 |  | 3
14 | N | 3 | R2 | 8 | 17 |  |  | 9 | 12
15 | O | 9 | R1 | 3 | 25 |  |  | 2 | 3 | 5
16 | P | 10 | R4 | 5 | 21 | 22 |  | 10 | 6
17 | Q | 6 | R4 | 8 | 22 |  |  | 13 | 14
18 | R | 5 | R4 | 7 | 20 | 22 |  | 13
19 | S | 3 | R2 | 1 | 24 | 29 |  | 8
20 | T | 7 | R2 | 10 | 23 | 25 |  | 14 | 11 | 18
21 | U | 2 | R4 | 6 | 28 |  |  | 16 | 17
22 | V | 7 | R1 | 2 | 23 |  |  | 16 | 17 | 18
23 | W | 2 | R1 | 3 | 24 |  |  | 20 | 22
24 | X | 3 | R2 | 9 | 30 |  |  | 19 | 23
25 | Y | 3 | R1 | 4 | 30 |  |  | 10 | 15 | 20
26 | Z | 7 | R3 | 4 | 31 |  |  | 11
27 | AA | 8 | R4 | 7 | 28 |  |  | 7 | 8 | 21
28 | AB | 3 | R2 | 8 | 31 |  |  | 24 | 27 | 20
29 | AC | 7 | R2 | 7 | 32 |  |  | 19 | 24 | 28
30 | AD | 2 | R2 | 7 | 32 |  |  | 29 | 24 | 25
31 | AE | 2 | R3 | 2 | 32 |  |  | 26 | 28
32 | AF | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | 30 | 31

## By_Task_Num
Task | Early Start | Early Finish | Resource | Load | Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8 | R1 | 4 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 12 | R1 | 10 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6 | R4 | 3 | R4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 15 | R1 | 3
6 | 8 | 16 | R4 | 8
7 | 12 | 17 | R1 | 4
8 | 12 | 21 | R2 | 1
9 | 6 | 8 | R1 | 6
10 | 6 | 13 | R4 | 1
11 | 8 | 17 | R2 | 5
12 | 21 | 23 | R2 | 7
13 | 12 | 18 | R1 | 4
14 | 23 | 26 | R2 | 8
15 | 15 | 24 | R1 | 3
16 | 16 | 26 | R4 | 5
17 | 26 | 32 | R4 | 8
18 | 18 | 23 | R4 | 7
19 | 21 | 24 | R2 | 1
20 | 26 | 33 | R2 | 10
21 | 32 | 34 | R4 | 6
22 | 32 | 39 | R1 | 2
23 | 39 | 41 | R1 | 3
24 | 41 | 44 | R2 | 9
25 | 33 | 36 | R1 | 4
26 | 17 | 24 | R3 | 4
27 | 34 | 42 | R4 | 7
28 | 44 | 47 | R2 | 8
29 | 47 | 54 | R2 | 7
30 | 54 | 56 | R2 | 7
31 | 47 | 49 | R3 | 2
32 | 56 | 56 | 0 | 0

## By_Task_Num_Auto
Task | Early Start | Early Finish | Resource | Load | Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8 | R1 | 4 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 12 | R1 | 10 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6 | R4 | 3 | R4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | 15 | R1 | 3
6 | 8 | 16 | R4 | 8
7 | 12 | 17 | R1 | 4
8 | 12 | 21 | R2 | 1
9 | 15 | 17 | R1 | 6
10 | 6 | 13 | R4 | 1
11 | 8 | 17 | R2 | 5
12 | 21 | 23 | R2 | 7
13 | 17 | 23 | R1 | 4
14 | 23 | 26 | R2 | 8
15 | 17 | 26 | R1 | 3
16 | 16 | 26 | R4 | 5
17 | 26 | 32 | R4 | 8
18 | 23 | 28 | R4 | 7
19 | 21 | 24 | R2 | 1
20 | 28 | 35 | R2 | 10
21 | 32 | 34 | R4 | 6
22 | 32 | 39 | R1 | 2
23 | 39 | 41 | R1 | 3
24 | 41 | 44 | R2 | 9
25 | 35 | 38 | R1 | 4
26 | 17 | 24 | R3 | 4
27 | 34 | 42 | R4 | 7
28 | 44 | 47 | R2 | 8
29 | 47 | 54 | R2 | 7
30 | 54 | 56 | R2 | 7
31 | 47 | 49 | R3 | 2
32 | 56 | 56 | 0 | 0